## Mapa de Riscos
Ministério da Educação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Diretoria de Administração e Planejamento do IFCE Campus Fortaleza)
ESTUDOS PRELIMINARES MAPA DE RISCOS
Processo nº |  | 23256.046817.2017-84
Objeto |  | Contratação de serviços ......
IN 05/2017, Art. 18. Para as contratações de que trata o art. 17 (Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ), o procedimento sobre Gerenciamento de Riscos, conforme especificado nos arts. 25 e 26, obrigatoriamente contemplará o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.
FASE DE ANÁLISE
(x) | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) | Gestão do Contrato
IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
Probabilidade: |  |  | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  |  | ( ) Baixa | (x) Média | ( ) Alta
Id | Dano
1. | Retardamento da licitação
Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável
1. | Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital e TR |  |  | Setor demandante (merenda escolar) e Diretoria de Administração e Planejamento
Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável
1. | Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório. |  |  | Coordenadoria de Licitações e Diretoria de Administração e Planejamento
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA
Probabilidade: |  |  | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | (x) Alta
Id | Dano
1. | Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço
Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável
1. | Ampla divulgação do certame |  |  | Coordenadoria de Licitações
Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável
1. | Acompanhamento das retiradas de editais |  |  | Coordenadoria de Licitações
CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS
Probabilidade: |  |  | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | (x) Alta
Id | Dano
1. | Precariedade na prestação dos serviços
Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável
1. | Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes |  |  | Coordenadoria de licitações
2. | Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis |  |  | Coordenadoria de aquisições
Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável
1. | Notificações tempestivas à contratada |  |  | Fiscal e Gestor do Contrato
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
__________________________
Cleide
__________________________
__________________________